## Roadmap
As Águas de Apsu — Roadmap Scrum (25/09/2026 a 04/12/2026)
Sprints de 1 semana (sexta a quinta): planning sexta, daily 15 min, review/retro quinta. S10 fecha na sexta 04/12 com demo/release.
Sprint | Início | Fim | Objetivo (Sprint Goal) | Nº tarefas | Horas planejadas
1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | Fundação: board, convenções, baseline QA | 10 | 46
2 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | P1 Águas Claras — vertical slice | 9 | 54
3 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | P1 aceite + P2 Cavernas de Coral (início) | 7 | 51
4 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | P2 Cavernas de Coral — aceite | 7 | 50
5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | P3 Correntes Abissais | 7 | 55
6 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | P3 aceite + P4 Abismo Vulcânico (início) | 7 | 56
7 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | P4 Abismo Vulcânico + sub-boss (Rafa reduzido dia 11/11) | 8 | 54
8 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | P5 Templo de Apsu — boss Kullullû | 7 | 63
9 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | P5 aceite + integração global, mix, bug bash | 7 | 60
10 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | Hardening, regressão final, release (demo 04/12) | 7 | 48
|  |  | Total | 76 | 537
Papéis
Rafa (PO) |  |  | Product Owner; dono do core, mecânica (empuxo, movimentação, boss) e aceite
Marcos (SM) |  |  | Scrum Master; cerimônias, impedimentos, KanbanFlow; VFX/integração e otimização (capacidade parcial)
Erik (QA/Áudio) |  |  | QA de todas as fases + SFX/música/áudio
Cawe |  |  | Modelagem 3D: heróis (Adapa) e NPCs (Enki, guardiões, Lamassu, Oráculo)
Wagner |  |  | Modelagem 3D: inimigos, sub-boss e boss (Kullullû)
Carlos Eduardo |  |  | Modelagem 3D: elementos de cenário e cenas de cada fase (panoramas, layers, arena)

## Backlog
Sprint | Início | Fim | ID | Épico | Tarefa | Responsável | Fase | Estimativa (h) | Prioridade | Critério de aceite | Cor KanbanFlow
1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | APSU-001 | Scrum/Gestão | Montar board KanbanFlow (colunas Backlog/Sprint/Fazendo/Review/QA/Done, swimlanes por responsável, labels por fase) | Rafa (PO) | Geral | 3 | Alta | Board criado, membros convidados, cores por épico | white
1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | APSU-002 | Scrum/Gestão | Priorizar Product Backlog a partir do README (itens PENDENTE/A DEFINIR) | Rafa (PO) | Geral | 4 | Alta | Backlog ordenado com critério de aceite por item | white
1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | APSU-003 | Mecânica | Documentar parâmetros de empuxo/arrasto/velocidade do core e tour do código (GameContext, model, core) para o time | Rafa (PO) | Geral | 4 | Alta | Doc curto + sessão de 1h gravada | blue
1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | APSU-004 | Scrum/Gestão | Definir cerimônias (planning sexta, daily 15min, review/retro quinta), DoR e DoD | Marcos (SM) | Geral | 3 | Alta | DoR/DoD publicadas no board | white
1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | APSU-005 | Scrum/Gestão | Garantir ambiente de todos (Java 21, Maven, make, Blender, FFmpeg) e fluxo de PR/CODEOWNERS | Marcos (SM) | Geral | 4 | Alta | 6/6 rodando make e make test | white
1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | APSU-006 | QA | Baseline QA: jogar P1–P5, registrar bugs/severidade com template padrão | Erik (QA/Áudio) | P1–P5 | 6 | Alta | Planilha de bugs com evidência e commit | yellow
1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | APSU-007 | Áudio | Auditar AudioCue/EventBus e mapear cues faltantes por fase | Erik (QA/Áudio) | P1–P5 | 4 | Média | Mapa de eventos com produtor/consumidor/prioridade | cyan
1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | APSU-008 | Heróis/NPCs | Convenções 3D: escala, pivô, eixo frontal, export OBJ/MTL, nomenclatura fase+função+estado; auditar Adapa base (polígonos/materiais) | Cawe | Geral | 6 | Alta | Guia de 1 página + relatório do Adapa | green
1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | APSU-009 | Inimigos/Boss | Auditar inimigos comuns (escala, orientação, materiais, polígonos) | Wagner | P1–P3 | 6 | Alta | Tabela por modelo com problemas | red
1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | APSU-010 | Cenário/Cena | Auditar panoramas e props; listar camadas midground/foreground por fase | Carlos Eduardo | P1–P5 | 6 | Alta | Lista de camadas por fase aprovada pelo PO | orange
2 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | APSU-011 | Mecânica | Tuning de nado P1: empuxo, arrasto quadrático, inclinação ±20° | Rafa (PO) | P1 | 6 | Alta | Controle estável, sem tremor | blue
2 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | APSU-012 | Mecânica | Feel do ataque de bolha (cadência, alcance, hit) | Rafa (PO) | P1 | 4 | Média | Aprovado em playtest do time | blue
2 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | APSU-013 | Heróis/NPCs | Adapa: ciclo de nado em loop | Cawe | P1 | 8 | Alta | Loop visível no runtime sem salto de escala | green
2 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | APSU-014 | Heróis/NPCs | Guardião Atlante: refino de modelo/textura e escala | Cawe | P1 | 4 | Média | Escala correta no encontro | green
2 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | APSU-015 | Inimigos/Boss | Peixe sombrio e enguia: ciclo de movimento e escala | Wagner | P1 | 8 | Alta | Animados e com colisão coerente | red
2 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | APSU-016 | Cenário/Cena | Ruínas e naufrágio P1 (midground/foreground) | Carlos Eduardo | P1 | 8 | Alta | Não cobrem Adapa; 60/30/10 respeitado | orange
2 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | APSU-017 | VFX/Integração | Gêiser P1: modelo + telegraph visual + integração Runtime3DLayer | Marcos (SM) | P1 | 6 | Média | Telegraph legível antes do impulso | purple
2 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | APSU-018 | Áudio | SFX combate P1 e stinger de tabuleta | Erik (QA/Áudio) | P1 | 6 | Média | Cues via AudioCue, sem WAV no core | cyan
2 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | APSU-019 | QA | Casos de teste P1 (rota, colisão, dano, diálogo, transição) | Erik (QA/Áudio) | P1 | 4 | Alta | Checklist executável | yellow
3 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | APSU-020 | Mecânica | Feedback de dano e invulnerabilidade; design da colisão dos corais P2 | Rafa (PO) | P1/P2 | 6 | Alta | Sem dano duplo; design aprovado | blue
3 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | APSU-021 | Heróis/NPCs | Adapa: poses de ataque, dano e morte | Cawe | P1 | 10 | Alta | Estados trocam sem salto de posição | green
3 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | APSU-022 | Inimigos/Boss | Medusa e caranguejo: ciclos; modelo do golfinho abissal | Wagner | P1/P2 | 10 | Alta | Ciclos integrados; golfinho importa sem erro | red
3 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | APSU-023 | Cenário/Cena | Recife modular e cardume (P2) | Carlos Eduardo | P2 | 10 | Alta | Modular, leve, sem mistura de materiais | orange
3 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | APSU-024 | VFX/Integração | Baú: modelo e animação de abertura | Marcos (SM) | P2 | 5 | Média | Abre uma vez | purple
3 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | APSU-025 | QA | Aceite P1 (regressão completa) | Erik (QA/Áudio) | P1 | 5 | Alta | P1 aprovada ou bugs triados | yellow
3 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | APSU-026 | Áudio | SFX de transição de fase e baú/bolha | Erik (QA/Áudio) | P1/P2 | 5 | Média | Eventos CHEST_OPENED/LEVEL_TRANSITION mapeados | cyan
4 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | APSU-027 | Mecânica | Corais: colisão dos 6 pares sem aprisionamento; baú libera ataque | Rafa (PO) | P2 | 8 | Alta | Rota completa repetível | blue
4 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | APSU-028 | Heróis/NPCs | Guardião de coral e Enki (estados idle/fala) | Cawe | P2 | 8 | Alta | Estados visíveis no diálogo | green
4 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | APSU-029 | Inimigos/Boss | Golfinho abissal: ciclo; ajustes de enguia/caranguejo P2 | Wagner | P2 | 8 | Média | Ciclo integrado | red
4 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | APSU-030 | Cenário/Cena | Naufrágio P2, coral leve de colisão (6 pares), layers da cena | Carlos Eduardo | P2 | 10 | Alta | Coral leve substitui recife pesado | orange
4 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | APSU-031 | VFX/Integração | VFX de bolhas, coleta e hit | Marcos (SM) | Geral | 5 | Média | Legíveis sem cobrir HUD | purple
4 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | APSU-032 | Áudio | SFX fauna/coral e ambiência P2 | Erik (QA/Áudio) | P2 | 6 | Média | Cues revisados | cyan
4 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | APSU-033 | QA | Aceite P2 | Erik (QA/Áudio) | P2 | 5 | Alta | Baú abre 1x, tabuleta e transição OK | yellow
5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | APSU-034 | Mecânica | Correntes (força/direção), recuperação de controle, zona de pressão, obstáculos móveis | Rafa (PO) | P3 | 10 | Alta | Força compreensível, controle recuperável | blue
5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | APSU-035 | Heróis/NPCs | Lamassu (modelo/textura); nado sob corrente | Cawe | P3 | 10 | Alta | Lamassu integrado no encontro | green
5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | APSU-036 | Inimigos/Boss | Ajustes de peixe/golfinho/inimigos P3 e ciclos | Wagner | P3 | 8 | Média | Sem regressão de escala | red
5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | APSU-037 | Cenário/Cena | Indicadores visuais de corrente, obstáculos móveis, layers P3 | Carlos Eduardo | P3 | 10 | Alta | Orientação da corrente legível | orange
5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | APSU-038 | VFX/Integração | VFX da zona de pressão | Marcos (SM) | P3 | 5 | Média | Distinguível do fundo | purple
5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | APSU-039 | Áudio | SFX corrente/pressão/obstáculo | Erik (QA/Áudio) | P3 | 6 | Média | Cues dedicados | cyan
5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | APSU-040 | QA | Aceite P3 e definir orçamento de FPS e hardware de referência | Erik (QA/Áudio) | P3 | 6 | Alta | Orçamento registrado no README | yellow
6 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | APSU-041 | Mecânica | Gêiser: ciclo, impulso e telegraph lógico; dano por contato da lava | Rafa (PO) | P3/P4 | 8 | Alta | Área de dano = visual | blue
6 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | APSU-042 | Heróis/NPCs | Oráculo (modelo, textura, estados) | Cawe | P4 | 10 | Alta | Integrado no encontro | green
6 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | APSU-043 | Inimigos/Boss | Arraia e polvo abissal: modelos e ciclos | Wagner | P4 | 12 | Alta | Ambos no runtime | red
6 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | APSU-044 | Cenário/Cena | Lava, rochas vulcânicas, fundo e layers P4 | Carlos Eduardo | P4 | 10 | Alta | Contraste do hazard aprovado | orange
6 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | APSU-045 | VFX/Integração | VFX gêiser e lava | Marcos (SM) | P4 | 5 | Média | Telegraph claro | purple
6 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | APSU-046 | Áudio | SFX gêiser/lava e identidade hidrotermal | Erik (QA/Áudio) | P4 | 5 | Média | Cues dedicados | cyan
6 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | APSU-047 | QA | Aceite P3 e profiling baseline (CPU/GC/frame pacing) | Erik (QA/Áudio) | P3 | 6 | Alta | Relatório de performance | yellow
7 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | APSU-048 | Mecânica | Leviatã Menor: padrões do sub-boss (capacidade reduzida do PO) | Rafa (PO) | P4 | 6 | Alta | Padrão legível e derrotável | blue
7 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | APSU-049 | Heróis/NPCs | Oráculo estados finais; knockback/hit de Adapa | Cawe | P4 | 8 | Média | Sem salto de estado | green
7 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | APSU-050 | Inimigos/Boss | Leviatã Menor (modelo, escala, telegraph); ciclo do polvo | Wagner | P4 | 12 | Alta | Não esconde Adapa | red
7 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | APSU-051 | Cenário/Cena | Composição e contraste da cena P4 (60/30/10) | Carlos Eduardo | P4 | 8 | Alta | Silhuetas e hazards legíveis | orange
7 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | APSU-052 | VFX/Integração | Telegraph VFX dos hazards e sub-boss | Marcos (SM) | P4 | 6 | Média | Aprovado em playtest | purple
7 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | APSU-053 | Áudio | SFX Leviatã/polvo e pausa musical pré-sub-boss | Erik (QA/Áudio) | P4 | 6 | Média | Cues integrados | cyan
7 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | APSU-054 | QA | Aceite P4 | Erik (QA/Áudio) | P4 | 6 | Alta | Dano coerente, tabuleta e transição OK | yellow
7 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | APSU-055 | Scrum/Gestão | Cobrir refinamento de backlog e review no dia 11/11 (PO ausente) | Marcos (SM) | Geral | 2 | Média | Backlog S8 pronto até 12/11 | white
8 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | APSU-056 | Mecânica | Kullullû: fases, padrões, stagger, reset de estado em partida nova | Rafa (PO) | P5 | 12 | Alta | Boss só em P5, derrotável | blue
8 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | APSU-057 | Heróis/NPCs | Enki estados P5; poses finais de Adapa | Cawe | P5 | 8 | Média | Diálogo com estados | green
8 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | APSU-058 | Inimigos/Boss | Kullullû + variantes (dificuldade difícil); lula vampira | Wagner | P5 | 14 | Alta | Variantes carregam, escala ok | red
8 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | APSU-059 | Cenário/Cena | Arena P5: ruínas/portal e foreground sem cobrir boss | Carlos Eduardo | P5 | 10 | Alta | Boss e Adapa sempre visíveis | orange
8 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | APSU-060 | VFX/Integração | VFX de ataque, dano e morte do boss | Marcos (SM) | P5 | 6 | Média | Legíveis | purple
8 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | APSU-061 | Áudio | SFX boss: intro, telegraph, stagger, morte; stinger de vitória | Erik (QA/Áudio) | P5 | 8 | Alta | Eventos BOSS_* consumidos | cyan
8 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | APSU-062 | QA | QA do boss (padrões, feedback, performance) | Erik (QA/Áudio) | P5 | 5 | Alta | Bugs triados | yellow
9 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | APSU-063 | Mecânica | Transição para epílogo/vitória; balanceamento normal vs difícil | Rafa (PO) | P5 | 8 | Alta | Partida repetível pós-reset | blue
9 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | APSU-064 | Heróis/NPCs | Cena de epílogo (escopo a definir com PO) e polish de animações | Cawe | P5 | 8 | Média | Escopo fechado até S9 | green
9 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | APSU-065 | Inimigos/Boss | Polish: ataque/hit/morte de todos os inimigos | Wagner | P1–P5 | 10 | Média | Sem popping de escala | red
9 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | APSU-066 | Cenário/Cena | Revisão de escala e composição em todas as fases | Carlos Eduardo | P1–P5 | 10 | Alta | Checklist de câmera/HUD aprovado | orange
9 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | APSU-067 | VFX/Integração | Otimização de malhas (polígonos/materiais) e cache | Marcos (SM) | P1–P5 | 8 | Média | Ganho medido vs baseline | purple
9 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | APSU-068 | Áudio | Mix global, clipping, loops e retorno de música | Erik (QA/Áudio) | P1–P5 | 8 | Alta | Critério de mix registrado | cyan
9 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | APSU-069 | QA | Bug bash + regressão P1–P5 (normal e difícil) | Erik (QA/Áudio) | P1–P5 | 8 | Alta | Lista de bugs com severidade | yellow
10 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | APSU-070 | Mecânica | Correção de bugs críticos/altos; decisão de corte de escopo | Rafa (PO) | P1–P5 | 10 | Alta | Zero crítico/alto sem decisão | blue
10 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | APSU-071 | Heróis/NPCs | Bugfix de assets + atualizar matrizes do README | Cawe | P1–P5 | 6 | Alta | Matrizes atualizadas | green
10 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | APSU-072 | Inimigos/Boss | Bugfix de inimigos/boss + créditos de assets | Wagner | P1–P5 | 6 | Alta | Créditos em SOURCES.md | red
10 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | APSU-073 | Cenário/Cena | Bugfix de cenas/panoramas + capturas finais | Carlos Eduardo | P1–P5 | 6 | Média | Capturas anexadas | orange
10 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | APSU-074 | Scrum/Gestão | Build de release (make, Docker), tag, retro final | Marcos (SM) | Geral | 6 | Alta | Release tagueada e reproduzível | white
10 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | APSU-075 | Áudio | Créditos/licenças de áudio e verificação final de cues | Erik (QA/Áudio) | Geral | 4 | Média | SOURCES.md completo | cyan
10 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | APSU-076 | QA | Regressão final e assinatura do checklist de QA do README | Erik (QA/Áudio) | P1–P5 | 10 | Alta | Checklist assinado; demo 04/12 | yellow

## Capacidade
Carga planejada (h) por responsável e sprint vs capacidade semanal
Capacidade semanal é PREMISSA minha (células azuis) — ajuste conforme a disponibilidade real de cada um.
Responsável | Cap. semanal (h) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Total
Rafa (PO) | 12 | 11 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | 10 | 89
Marcos (SM) | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 61
Erik (QA/Áudio) | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | 119
Cawe | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 86
Wagner | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 10 | 6 | 94
Carlos Eduardo | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 88
Laranja = carga acima da capacidade semanal (rebalancear no planning).